Приложение к приказу № 78/3

отдела образования от 13.08.15

План-график действий

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях

Селижаровского района в 2015 - 2016 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях Селижаровского района в 2015 - 2016 годах. | до 01.09.2015 | Е.В. Мурашева |
| 1.2. | Подготовка приказа отдела образования Селижаровского муниципального района «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных учреждениях Селижаровского района в 2015 - 2016 годах. | до 01.09.2015 | Е.В. Мурашева |
| 1.3 | Организация участия образовательных уреждений в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ: - сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне в образовательных учреждениях к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия; - проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях района; - проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГОС ОВЗ. | 1 раз в полугодие август - октябрь 2015 август 2015, март-июнь 2016 | Е.В. Мурашева |
| 1.4 | Участие в совещаниях и семинарах по применению методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | в соответствии с графиком | РОО, ОУ |
| 1.5 | Организация участия РОО в мониторинге условий реализации ФГОС ОВЗ: - сбор материалов для мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в области. | 1 раз в полгода | Е.В. Мурашева |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Создание и организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с включением в ее состав представителей общеобразовательных учреждений. | сентябрь 2015 года, далее ежеквартально | Т.Б. Романова |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов областных совещаний. | по отдельному плану | Т.Б. Романова Е.В. Мурашева |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Формирование заявки в ГБОУ ДПО ТОИУУ на повышение квалификации педагогических работников ОУ муниципального района по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Март 2016 | О.Ю. Цветкова |
| 3.2. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | в течение года | О.Ю. Цветкова |
| IY. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет | Весь период | О.Ю. Цветкова |
| 4.2 | Информация на сайте о проведении районных мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | по результатам проведенных мероприятий | О.Ю. Цветкова |
| 4.3 | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в областных и всероссийских мероприятиях | 2015-2016 годы | РОО |